ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 июня 2014 г. № 534

Об утверждении Государственной программы на 2015–2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу на 2015–2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн (далее – Государственная программа).

2. Определить:

заказчиками Государственной программы Министерство обороны, Министерство образования, Министерство юстиции (Департамент по архивам и делопроизводству), облисполкомы и Минский горисполком;

заказчиком – координатором Государственной программы Министерство обороны.

3. Министерству финансов, облисполкомам и Минскому горисполкому при формировании проектов республиканского и местных бюджетов на очередной финансовый год предусматривать в установленном порядке средства для финансирования мероприятий Государственной программы с учетом возможностей бюджетов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Премьер-министр Республики Беларусь | М.Мясникович |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Постановление Совета Министров Республики Беларусь  04.06.2014 № 534 |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
на 2015–2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн

ГЛАВА 1  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственная программа на 2015–2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн (далее – Государственная программа) разработана в целях реализации государственной политики в военно-мемориальной сфере.

Социальная политика государства в сфере увековечения погибших при защите Отечества и сохранения памяти о жертвах войн направлена на гражданско-патриотическое воспитание, формирование уважительного отношения к погибшим при защите Отечества, событиям, вошедшим в историю Беларуси как символы героизма, мужества, стойкости и самопожертвования народа, а также на соблюдение норм международного гуманитарного права.

В Государственной программе определены основные направления работы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн, в том числе:

обеспечение сохранности воинских захоронений и захоронений жертв войн (далее – воинское захоронение);

установление и сохранение сведений о погибших и пропавших без вести в ходе войн;

выполнение международных договоров и обязательств Республики Беларусь в военно-мемориальной сфере.

ГЛАВА 2  
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

В настоящее время на государственном учете в Республике Беларусь находится более 7,2 тыс. воинских захоронений, в которых захоронено более 2,2 млн. погибших.

Состояние воинских захоронений оценивается как:

хорошее – 52 процента;

удовлетворительное – 43 процента;

неудовлетворительное – 5 процентов.

По сведениям местных исполнительных и распорядительных органов, на ремонт и поддержание памятников и надмогильных сооружений в надлежащем состоянии требуется 91 252 млн. рублей.

По информации из различных источников, только в годы Великой Отечественной войны людские потери на территории Беларуси (боевые потери Красной Армии, партизан и подпольщиков, а также военнопленные в лагерях, мирные граждане, истребленные немецко-фашистскими захватчиками) составили более 3 млн. человек. Сведения о 473 тыс. погибших увековечены и внесены в паспорта воинских захоронений, автоматизированный банк данных «Книга Памяти Республики Беларусь», нанесены на надмогильные мемориальные плиты. Более 1,7 млн. захороненных числятся как неизвестные. Это обусловлено тем, что в послевоенные годы при укрупнении воинских захоронений и переносе останков погибших из одиночных и небольших групповых захоронений в братские могилы отсутствовал единый координирующий орган, осуществляющий учет и контроль за перезахоронениями, их документальным сопровождением.

В настоящее время развитие информационных технологий, предоставляющих доступ исследователям к архивным документам, позволяет проводить работу не только по поиску неучтенных воинских захоронений, но и устанавливать информацию о погибших, числящихся в воинских захоронениях как неизвестные. При этом перспективным направлением работы по установлению судеб пропавших без вести защитников Отечества является исследование трофейных карточек военнопленных.

Актуальными для Беларуси остаются вопросы локализации и обеспечения сохранности захоронений иностранных военнослужащих различных исторических периодов в рамках ратифицированных Республикой Беларусь международных соглашений. По оценкам немецких специалистов, в годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси погибло и пропало без вести около 200 тыс. иностранных военнослужащих (немцев и их союзников), при этом в немецких архивах документально засвидетельствована гибель примерно 153 тыс. человек.

ГЛАВА 3  
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Цель Государственной программы – увековечение погибших при защите Отечества и сохранение памяти о жертвах войн.

Достижение указанной цели предполагается осуществить посредством выполнения следующих задач:

государственный учет и содержание в надлежащем состоянии воинских захоронений;

выявление и локализация неучтенных воинских захоронений;

обеспечение доступа граждан к информации о погибших в ходе войн, местах их захоронения;

гражданско-патриотическое воспитание.

Задачи и показатели Государственной программы на 2015–2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн приведены согласно приложению 1.

ГЛАВА 4  
РЕЗУЛЬТАТЫ, ОЖИДАЕМЫЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Государственной программы на 2015–2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн согласно приложению 2 позволит:

обеспечить координацию работы республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, общественных объединений и организаций, а также граждан по установлению и сохранению сведений о погибших и пропавших без вести в ходе войн;

поддерживать воинские захоронения в надлежащем состоянии;

расширить доступ граждан к информации о погибших при защите Отечества и жертвах войн, местах их захоронения;

реализовать меры по дальнейшему развитию социального туризма, расширению связей с Российской Федерацией, другими странами Содружества Независимых Государств;

обеспечить выполнение международных договоров и соглашений Республики Беларусь в военно-мемориальной сфере.

ГЛАВА 5  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение Государственной программы на 2015–2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн согласно приложению 3 осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в республиканском и местных бюджетах, а также иных источников в соответствии с законодательством.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к Государственной программе на 2015–2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн |

Задачи и показатели Государственной программы на 2015–2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Государственной программы | Показатели Государственной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Государственный учет и содержание в надлежащем состоянии воинских захоронений | количество воинских захоронений, принимаемых на государственный учет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| количество воинских захоронений, приведенных в удовлетворительное состояние | 300 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| количество имен погибших, нанесенных на надмогильные сооружения | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 4 500 |
| 2. Выявление и локализация неучтенных воинских захоронений | количество выявленных неучтенных воинских захоронений (оформление информационных листов) | 80 | 80 | 70 | 70 | 75 | 75 |
| количество локализованных неучтенных воинских захоронений (отработка поисковых объектов) | 70 | 70 | 60 | 60 | 65 | 65 |
| 3. Обеспечение доступа граждан к информации о погибших в ходе войн, местах их захоронения | количество погибших, сведения о которых внесены в государственный и региональные автоматизированные банки данных «Книга Памяти Республики Беларусь» | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 |
| количество запросов, направленных в архивные учреждения для установления сведений о погибших при защите Отечества | 250 | 200 | 200 | 200 | 220 | 240 |
| 4. Гражданско-патриотическое воспитание | количество публикаций в печатных средствах массовой информации по вопросам увековечения погибших в ходе войн, в том числе информационного, позитивного и критического содержания | 900 | 750 | 750 | 800 | 900 | 900 |
| количество установленных мемориальных знаков | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
|  | количество проведенных мероприятий военно-патриотической направленности | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
|  | количество подготовленных специализированных печатных изданий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к Государственной программе на 2015–2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн |

Мероприятия по реализации Государственной программы на 2015–2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Сроки выполнения, годы | Заказчики | Источники финансирования | Планируемые объемы расходов, млн. рублей | | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Государственный учет и содержание в надлежащем состоянии воинских захоронений | | | | | | | | | | |
| 1. Благоустройство и ремонт воинских захоронений | 2015–2020 | Брестский облисполком | местный бюджет | 7 270,0 | 390,0 | 1 590,0 | 910,0 | 1 920,0 | 1 200,0 | 1 260,0 |
|  | Витебский облисполком | » | 850,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 250,0 | 200,0 |
|  | Гомельский облисполком | » | 5 211,0 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 |
|  | Гродненский облисполком | » | 6 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  | Минский облисполком | » | 6 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  | Могилевский облисполком | » | 13 900,0 | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 900,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  | Минский горисполком | » | 850,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 250,0 | 200,0 |
| 2. Благоустройство и постановка на государственный учет захоронения Георгиевского кавалера штабс-капитана Лагунова А.П. | 2015 | Гродненский облисполком | » | 30,0 | 30,0 | – | – | – | – | – |
| 3. Реконструкция братской могилы периода Первой мировой войны в дер. Залесье Сморгонского района | 2017 | » | » | 150,0 | – | – | 150,0 | – | – | – |
| 4. Разработка проектной документации и благоустройство воинского захоронения периода Первой мировой войны в дер. Микулевщина Сморгонского района | 2018 | » | » | 200,0 | – | – | – | 200,0 | – | – |
| 5. Завершение строительства мемориального комплекса «Урочище Пески» в г. Полоцке | 2015–2017 | Витебский облисполком | » | в рамках средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия | | | | | | |
| 6. Установка памятника на воинском захоронении периода Первой мировой войны в дер. Ратичи Гродненского района | 2020 | Гродненский облисполком | » | 1 000,0 | – | – | – | – | – | 1 000,0 |
| 7. Государственный учет воинских захоронений, изготовление и установка на них государственных знаков | 2015–2020 | Брестский облисполком | » | 76,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 14,0 |
|  | Гродненский облисполком | » | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 8. Изготовление и установка на воинских захоронениях памятников и мемориальных плит. Нанесение установленных фамилий на надмогильные сооружения | 2015–2020 | Брестский облисполком | » | 465,0 | 189,0 | 10,0 | 111,0 | 11,0 | 133,0 | 11,0 |
|  | Витебский облисполком | » | 200,0 | 35,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 30,0 | 35,0 |
|  | Гродненский облисполком | » | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Минский облисполком | » | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Могилевский облисполком | » | 1 800,0 | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 |
| Итого |  |  |  | 44 512,0 | 7 208,50 | 6 694,50 | 5 971,50 | 7 332,50 | 8 231,50 | 9 073,50 |
| Выявление и локализация неучтенных воинских захоронений | | | | | | | | | | |
| 9. Обеспечение проведения полевых поисковых работ и экспертных исследований | 2015–2020 | Минобороны | республиканский бюджет | 315,69 | 38,60 | 42,49 | 47,50 | 51,60 | 66,30 | 69,20 |
| 10. Подписка на специализированные периодические издания, приобретение специализированной литературы | 2015–2020 | » | » | 107,90 | 14,0 | 15,40 | 16,90 | 18,60 | 20,50 | 22,50 |
| 11. Долевое участие в финансировании розыска военнослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане | 2015–2018 | » | » | 219,50 | 47,30 | 52,0 | 57,20 | 63,0 | – | – |
| 12. Сбор информации о местах гибели защитников Отечества, а также о неучтенных воинских захоронениях | 2015–2020 | Брестский облисполком | местный бюджет | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Могилевский облисполком | » | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 |
| 13. Захоронение (перезахоронение) останков защитников Отечества и жертв войн | 2015–2020 | Брестский облисполком | » | 36,0 | 4,50 | 5,50 | 5,50 | 6,50 | 6,50 | 7,50 |
|  | Витебский облисполком | » | 200,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | Гомельский облисполком | » | в рамках средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия | | | | | | |
|  | Гродненский облисполком | » | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Минский облисполком | » | 24,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | Могилевский облисполком | » | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Итого |  |  |  | 1 389,09 | 219,40 | 230,39 | 237,10 | 254,70 | 218,30 | 229,20 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  | 643,09 | 99,90 | 109,89 | 121,60 | 133,20 | 86,80 | 91,70 |
| местные бюджеты |  |  |  | 746,0 | 119,50 | 120,50 | 115,50 | 121,50 | 131,50 | 137,50 |
| Обеспечение доступа граждан к информации о погибших в ходе войн, местах их захоронения | | | | | | | | | | |
| 14. Проведение архивно-исследовательских работ в архивных учреждениях Республики Беларусь | 2015–2020 | Минобороны | республиканский бюджет | 75,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| 15. Сбор информации о погибших и без вести пропавших военнослужащих, установление их имен и судеб с использованием глобальной компьютерной сети Интернет | 2015–2020 | » | » | 15,30 | 2,0 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,90 | 3,20 |
| 16. Архивно-исследовательская работа по установлению сведений о погибших и пропавших без вести в ходе войн | 2015–2020 | Брестский облисполком | местный бюджет | 143,0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 17. Издание полиграфической продукции, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| каталога «Воинские захоронения на территории Республики Беларусь» (по областям Республики Беларусь) | 2015–2020 | Минобороны | республиканский бюджет | 463,0 | 60,0 | 66,0 | 72,0 | 80,0 | 88,0 | 97,0 |
| сборника документов «Советские военнопленные на территории Беларуси (1941–1944 годы)» | 2016 | Минюст (Департамент по архивам и делопроизводству) | » | 30,0 | – | 30,0 | – | – | – | – |
| сборника документов «Увековечение памяти жертв Первой мировой войны в Беларуси (1914–1918 годы)» | 2018 | » | » | 40,0 | – | – | – | 40,0 | – | – |
| 18. Приобретение компьютерной и другой оргтехники для подразделений, осуществляющих архивно-исследовательскую работу по установлению сведений о погибших и пропавших без вести защитниках Отечества и жертвах войн | 2015–2020 | Могилевский облисполком | местный бюджет | 66,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 |
| 19. Проведение семинаров с участием должностных лиц райисполкомов, осуществляющих ведение региональных банков данных «Книга Памяти Республики Беларусь» | 2015–2020 | Брестский облисполком | » | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Итого |  |  |  | 838,30 | 106,0 | 144,20 | 122,40 | 171,60 | 141,90 | 152,20 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  | 623,30 | 72,0 | 109,20 | 86,40 | 135,60 | 104,90 | 115,20 |
| местные бюджеты |  |  |  | 215,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 36,0 | 37,0 | 37,0 |
| Гражданско-патриотическое воспитание | | | | | | | | | | |
| 20. Мониторинг тематических материалов печатных средств массовой информации по вопросам увековечения погибших при защите Отечества и сохранения памяти о жертвах войн | 2015–2020 | Минобороны | республиканский бюджет | 23,10 | 3,0 | 3,30 | 3,60 | 4,0 | 4,40 | 4,80 |
| 21. Изготовление нагрудного знака «За актыўны пошук» | 2019 | » | » | 40,0 | – | – | – | – | 40,0 | – |
| 22. Учреждение нагрудного знака «За отличие в военно-мемориальной работе» | 2020 | » | » | 50,0 | – | – | – | – | – | 50,0 |
| 23. Изготовление сувенирной и полиграфической продукции, посвященной памятным датам военной истории, увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн | 2019, 2020 | » | » | 40,0 | – | – | – | – | 20,0 | 20,0 |
| 2015–2020 | Могилевский облисполком | местный бюджет | 150,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 35,0 | 40,0 |
| 24. Проведение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конкурса музеев боевой славы «Их подвиг мы в сердце храним» | 2015 | Минобразование | республиканский бюджет | 7,0 | 7,0 | – | – | – | – | – |
| республиканской героико-патриотической акции учащейся молодежи, посвященной 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2017, 2019 | » | » | 75,0 | – | – | 35,0 | – | 40,0 | – |
| 25. Организация республиканского патриотического лагеря для учащихся, посещающих факультативные занятия военно-патриотической направленности | 2015, 2020 | » | » | 65,0 | 20,0 | – | – | – | – | 45,0 |
| 26. Изготовление и установка памятных и мемориальных досок | 2015–2020 | Витебский облисполком | местный бюджет | 250,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 |
|  | Гродненский облисполком | » | 1 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 27. Подготовка и издание брошюры «Могилевский поисковый вестник» | 2015–2020 | Могилевский облисполком | » | 235,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
| 28. Изготовление и установка памятного знака на месте расположения Ставки Верховного Главнокомандующего в годы Первой мировой войны в г. Могилеве | 2015–2020 | » | » | в рамках средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия | | | | | | |
| 29. Проведение архивно-исследовательских работ в Российском государственном военно-историческом архиве (г. Москва), издание книги, посвященной событиям Первой мировой войны | 2015–2020 | » | » | в рамках средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия | | | | | | |
| Итого |  |  |  | 2 135,10 | 330,0 | 288,30 | 323,60 | 309,0 | 424,40 | 459,80 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  | 300,10 | 30,0 | 3,30 | 38,60 | 4,0 | 104,40 | 119,80 |
| местные бюджеты |  |  |  | 1 835,0 | 300,0 | 285,0 | 285,0 | 305,0 | 320,0 | 340,0 |
| Всего |  |  |  | 48 874,49 | 7 863,90 | 7 357,39 | 6 654,60 | 8 067,80 | 9 016,10 | 9 914,70 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  | 1 566,49 | 201,90 | 222,39 | 246,60 | 272,80 | 296,10 | 326,70 |
| местные бюджеты |  |  |  | 47 308,0 | 7 662,0 | 7 135,0 | 6 408,0 | 7 795,0 | 8 720,0 | 9 588,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к Государственной программе на 2015–2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн |

Ресурсное обеспечение Государственной программы на 2015–2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Государственной программы | Заказчики | Источники финансирования | Объемы финансирования, млн. рублей | | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Государственный учет и содержание в надлежащем состоянии воинских захоронений | Брестский облисполком | местный бюджет | 7 811,0 | 590,0 | 1 611,0 | 1 033,0 | 1 944,0 | 1 348,0 | 1 285,0 |
| Витебский облисполком | » | 1 050,0 | 135,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 280,0 | 235,0 |
| Гомельский облисполком | » | 5 211,0 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 |
| Гродненский облисполком | » | 7 590,0 | 1 065,0 | 1 035,0 | 1 185,0 | 1 235,0 | 1 035,0 | 2 035,0 |
| Минский облисполком | » | 6 300,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 |
| Могилевский облисполком | » | 15 700,0 | 3 400,0 | 1 900,0 | 1 600,0 | 2 000,0 | 3 400,0 | 3 400,0 |
| Минский горисполком | » | 850,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 250,0 | 200,0 |
| Итого |  |  | 44 512,0 | 7 208,50 | 6 694,50 | 5 971,50 | 7 332,50 | 8 231,50 | 9 073,50 |
| 2. Выявление и локализация неучтенных воинских захоронений | Минобороны | республиканский бюджет | 643,09 | 99,90 | 109,89 | 121,60 | 133,20 | 86,80 | 91,70 |
| Брестский облисполком | местный бюджет | 42,0 | 5,50 | 6,50 | 6,50 | 7,50 | 7,50 | 8,50 |
| Витебский облисполком | » | 200,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 |
| Гродненский облисполком | » | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Минский облисполком | » | 24,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Могилевский облисполком | » | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 55,0 |
| Итого |  |  | 1 389,09 | 219,40 | 230,39 | 237,10 | 254,70 | 218,30 | 229,20 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  | 643,09 | 99,90 | 109,89 | 121,60 | 133,20 | 86,80 | 91,70 |
| местные бюджеты |  |  | 746,00 | 119,50 | 120,50 | 115,50 | 121,50 | 131,50 | 137,50 |
| 3. Обеспечение доступа граждан к информации о погибших в ходе войн, местах их захоронения | Минобороны | республиканский бюджет | 553,30 | 72,0 | 79,20 | 86,40 | 95,60 | 104,90 | 115,20 |
| Минюст (Департамент по архивам и делопроизводству) | » | 70,0 | – | 30,0 | – | 40,0 | – | – |
| Брестский облисполком | местный бюджет | 149,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Могилевский облисполком | » | 66,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 |
| Итого |  |  | 838,30 | 106,0 | 144,20 | 122,40 | 171,60 | 141,90 | 152,20 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  | 623,30 | 72,0 | 109,20 | 86,40 | 135,60 | 104,90 | 115,20 |
| местные бюджеты |  |  | 215,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 36,0 | 37,0 | 37,0 |
| 4. Гражданско-патриотическое воспитание | Минобороны | республиканский бюджет | 153,10 | 3,0 | 3,30 | 3,60 | 4,00 | 64,40 | 74,80 |
| Минобразование | » | 147,0 | 27,0 | – | 35,0 | – | 40,0 | 45,0 |
| Витебский облисполком | местный бюджет | 250,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 |
| Гродненский облисполком | » | 1 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Могилевский облисполком | » | 385,0 | 60,0 | 45,0 | 45,0 | 65,0 | 80,0 | 90,0 |
| Итого |  |  | 2 135,10 | 330,0 | 288,30 | 323,60 | 309,0 | 424,40 | 459,80 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  | 300,10 | 30,0 | 3,30 | 38,60 | 4,0 | 104,40 | 119,80 |
| местные бюджеты |  |  | 1 835,0 | 300,0 | 285,0 | 285,0 | 305,0 | 320,0 | 340,0 |
| Всего |  |  | 48 874,49 | 7 863,90 | 7 357,39 | 6 654,60 | 8 067,80 | 9 016,10 | 9 914,70 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет – всего |  |  | 1 566,49 | 201,90 | 222,39 | 246,60 | 272,80 | 296,10 | 326,70 |
| из них для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобороны |  |  | 1 349,49 | 174,90 | 192,39 | 211,60 | 232,80 | 256,10 | 281,70 |
| Минобразования |  |  | 147,0 | 27,0 | – | 35,0 | – | 40,0 | 45,0 |
| Минюста (Департамента по архивам и делопроизводству) |  |  | 70,0 | – | 30,0 | – | 40,0 | – | – |
| местные бюджеты – всего |  |  | 47 308,0 | 7 662,0 | 7 135,0 | 6 408,0 | 7 795,0 | 8 720,0 | 9 588,0 |
| из них для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестского облисполкома |  |  | 8 002,0 | 619,50 | 1 642,50 | 1 064,50 | 1 976,50 | 1 380,50 | 1 318,50 |
| Витебского облисполкома |  |  | 1 500,0 | 205,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 360,0 | 325,0 |
| Гомельского облисполкома |  |  | 5 211,0 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 |
| Гродненского облисполкома |  |  | 8 970,0 | 1 295,0 | 1 265,0 | 1 415,0 | 1 465,0 | 1 265,0 | 2 265,0 |
| Минского облисполкома |  |  | 6 324,0 | 1 054,0 | 1 054,0 | 1 054,0 | 1 054,0 | 1 054,0 | 1 054,0 |
| Могилевского облисполкома |  |  | 16 451,0 | 3 520,0 | 2 005,0 | 1 701,0 | 2 126,0 | 3 542,0 | 3 557,0 |
| Минского горисполкома |  |  | 850,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 250,0 | 200,0 |